# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ  РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

03 сентября   2012  г.                                                                     			№ 434

Об утверждении плана мероприятий по исполнению долгосрочной целевой программы «Модернизация школьного питания в Белгородской области» на 2012-2014 годы»

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 16 января 2012 года № 16-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация школьного питания в Белгородской области» на 2012-2014 годы»,  в целях обеспечения обучающихся муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений качественным питанием,       п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий муниципального района «Волоконовский район» по исполнению долгосрочной целевой программы «Модернизация школьного питания в Белгородской области» на 2012-2014 годы  (приложение № 1).

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации района  С.П.Гунько и  заместителя  главы  администрации района, начальника  управления финансов  и  бюджетной  политики  М.В.Фартушную.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять к           30 ноября 2012-2014 годов.

3. Настоящее  постановление  опубликовать  в районной  газете «Красный  Октябрь» (Горбоконенко  А.П.).

Глава администрации  района                                                          С.Бикетов

Приложение

к  постановлению

главы  администрации района

от 03 сентября  2012г.

№ 434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

муниципального района «Волоконовский район»	по исполнению

долгосрочной целевой программы «Модернизация школьного питания

в Белгородской области» на 2012-2014 годы

Объемы финансирования мероприятий

| №№ пп | Система мероприятий и проектов | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Основные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012-2014 | 2012 | 2013 | 2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты областной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1 «Развитие инфраструктуры школьных пищеблоков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение современ-ного технологического оборудования для школьных пищеблоков | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 2447 -2012г. 140,0 | 2447 40,0 | по согла-сова-нию 50,0 | по согла-сова-нию 50,0 | Управление образования администрации района, учреждения образования |
| 1.2. | Оснащение обеденных залов общеобразователь-ных учреждений современной мебелью | Областной бюджет Муниципальный бюджет | по согла-сова-нию 0 | по согла-сова-нию 0 | по согла-сова-нию 0 | по согла-сова-нию 0 | Управление образования администрации района |
| 1.3. | Проведение текущего ремонта школьных столовых | Муниципальный бюджет | 230,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | Управление образования администрации района, учреждения образования |
|  | Итого по проекту 1 | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 2447,0-2012г. 370,0 | 2447,0 110,0 | по согла-сова-нию 130,0 | по согла-сова-нию 130,0 |  |
| Проект 2 «Создание новой модели управления системой школьного питания, совершенствование форм и методов контроля качества реализуемой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений: -положение о комиссии по контролю за организацией горячего питания; -положение об организации питания обучающихся в общеобразовательном учреждении; -цикличные перспективные меню для обучающихся общеобразовательных учреждений с учетом сезонности; -муниципальный план действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся образовательных учреждений |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района |
| 2.2. | Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение модернизации сферы школьного питания |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района |
| 2.3. | Обеспечение производственного контроля качества и безопасности сырья и вырабатываемой пищевой продукции. Выполнение программ производственного контроля учреждений образования | Муниципальный бюджет | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Управление образования администрации района, учреждения образования |
| 2.4. | Проведение мониторинга организации питания в общеобразовательных учреждениях района |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района, учреждения образования |
| 2.5. | Создание условий для обследования здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений района |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района, ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Итого по проекту 2 | Муниципальный бюджет | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Проект 3 «Создание региональной стажировочной площадки для обучения специалистов, обеспечивающих совершенствование организации школьного питания, формирования культуры здорового питания у обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации работников системы школьного питания |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района |
| 3.2. | Участие в областных мероприятиях (тематических семинарах со специалистами, конкурсах, круглых столах по обмену опытом и др.) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников и работников школьных пищеблоков: -на базе МБОУ «Ютановская СОШ» -на базе МБОУ «Тишанская СОШ» -на базе МБОУ «Грушевская ООШ» | Муниципальный бюджет | 9,0 | (+)3,0 | (+)3,0 | (+)3,0 | Управление образования администрации района, администрации МБОУ «Ютановская СОШ», на базе МБОУ «Тишанская СОШ», МБОУ «Грушевская ООШ» |
| 3.4. | Освещение в средствах массовой информации лучшего опыта работы общеобразовательных учреждений по организации качественного питания детей, культуры питания |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района, учреждения образования |
| 3.5 | Распространение материалов районных семинаров по проблемам организации горячего питания, формирования |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района, учреждения образования |
| 3.6. | Участие специалиста управления образования, педагогических работников в областных семинарах, конференциях, конкурсах |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района |
|  | Итого по проекту 3 | Муниципальный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Проект 4 «Учимся быть здоровыми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании» в общеобразовательных учреждениях района |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района, учреждения образования |
| 4.2. | Проведение мероприятий, конкурсов, детских праздников, исследовательских проектов, направленных на формирование здорового образа жизни и питания |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района, учреждения образования |
| 4.3. | Обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам безопасности жизнедеятельности. |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района |
| 4.4. | Проведение родительских лекториев, собраний по проблеме формирования у детей культуры питания как составляющей здорового образа жизни |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района |
|  | Итого по проекту 4 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 5 «Внедрение научных основ формирования рационального питания детей школьного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Включение в рацион питания школьников продуктов, обогащенных витаминами, микроэлементами, биологически активными веществами |  |  |  |  |  | ОГБУЗ «Волоконовс-кая ЦРБ» (по согласованию), управление образования администрации района |
| 5.2. | Введение мониторинга индивидуальных паспортов здоровья обучающихся с использованием медико-диагностического оборудования |  |  |  |  |  | ОГБУЗ «Волоконовс-кая ЦРБ» (по согласованию), управление образования администрации района, учреждения образования |
| 5.3. | Реализация регионального плана действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  |  |  |  |  | Управление образования администрации района |
|  | Итого по проекту 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектам | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 2447,0-2012г. 649,0 | 2447,0 203,0 | по согла-сова-нию 223,0 | по согла-сова-нию 223,0 |  |
|  | Итого по мероприятиям |  | 3096 | 2650,0 | 223,0 и по согла-сова-нию | 223,0 и по согла-сова-нию |  |