ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области

## ПРИКАЗ

## «11» сентября 2015 года								№ 3787

Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 15 мая 2014 года № 528, от 30 июля 2014 года № 863 
от 16 января 2015 года № 10, от 07 июля 2015 года № 692), в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году приказываю:

- Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году (приложение 1).

- Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

  - Довести данный приказ до сведения подведомственных образовательных учреждений, сотрудников.

  - Обеспечить эффективное выполнение плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

| Первый заместитель начальника департамента образования области –начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования | Е. Г. Тишина |
| --- | --- |

Приложение

к приказу департамента образования

Белгородской области

от «11» сентября 2015 года № 3787

План-график

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| Разработка и утверждение Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 1.1.1. | Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области | декабрь 2015 г. | департамент |
| 1.1.2. | Положение о пункте проведения экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.1.3. | Положение о предметных комиссиях государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | февраль 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.1.4. | Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.1.5. | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2. Разработка и утверждение приказов департамента образования Белгородской области по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году на территории Белгородской области |
| 1.2.1. | Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.2. | О распределении полномочий по организации и проведению ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и в форме письменных и устных экзаменов (далее - ГВЭ-9) на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году | октябрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.3. | Об утверждении муниципальных координаторов, ответственных за подготовку, организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году | октябрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.4. | Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-9 в 2015/2016 учебном году | октябрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.5. | Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 | октябрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.6. | Об утверждении состава руководителей ППЭ в период проведения ГИА в 2015/2016 учебном году | октябрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.7. | Об утверждении состава организаторов, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2015/2016 учебном году | ноябрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.8. | Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2015/2016 учебном году | ноябрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.9. | Об утверждении состава ГЭК Белгородской области в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.10. | Об формировании персонального состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 | декабрь 2015 г. | департамент |
| 1.2.11. | О формировании персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.12. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.13. | Об утверждении Порядка приема и регистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.14. | О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.15. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по русскому языку и математике ГИА-9 в 2015/2016 учебном году в форме ОГЭ | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.16. | Об утверждении порядка организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.17. | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.18. | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ГВЭ-9 в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.19. | Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ОГЭ в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.20. | Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации в 2015 году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.21. | О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях области | январь 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.22. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК муниципального уровня | февраль 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.23. | Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2016 году | февраль 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.24. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК, ответственных по муниципалитетам | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.25. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по предметам по выбору ГИА-9 в 2015/2016 учебном году в форме ОГЭ | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.26. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, в том числе при рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2016 году | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.27. | Об утверждении порядка аккредитации представителей средств массовой информации на освещение проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016 году | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.28. | О порядке и сроках доставки экзаменационных материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016 году | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.29. | Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.30. | Об установлении сроков проведения ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, в Белгородской области в 2015/2016 учебном году | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.31. | Об условиях организации и проведения ГИА-9 в образовательных учреждениях, расположенных в учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.32. | О досрочном проведении ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации в 2016 году | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.33. | Об организации обучения кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 | март-апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.34. | О проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в установленные сроки в 2016 году | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.2.35. | Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии по образовательным программам основного общего образования в Белгородской области в 2016 году | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.2.36. | Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2016 году | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.37. | Об информационном и организационно-технологическом сопровождении работы государственной конфликтной комиссии по образовательным программам основного общего образования в Белгородской области в 2016 году | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.2.38. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.39. | Об определении мест хранения экзаменационных материалов ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.40. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по русскому языку и математике ГИА-9 в 2015/2016 учебном году в форме ГВЭ | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.41. | Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения ГИА в форме ГВЭ-9 в Белгородской области в 2015/2016 учебном году | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.42. | Об утверждении инструкций для работников ППЭ ГИА-9 в 2016 году на территории Белгородской области | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.43. | Об утверждении форм документов для обмена информацией при проведении ГИА-9 в день проведения экзамена | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.44. | Об утверждении формы отчёта уполномоченного представителя ГЭК Белгородской области | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.45. | Об утверждении состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.46. | О проведении ГИА-9 в досрочный период в Белгородской области в 2015/2016 учебном году | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.47. | О проведении ГИА-9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в форме ОГЭ и ГВЭ | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.2.48. | О допуске экспертов предметных комиссий к проверке работ участников ГИА-9 | май 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.49. | Об организации работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016 году | май 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.50. | Об утверждении графика и места работы предметных комиссий | май 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.51. | О проведении ГИА-9 по русскому языку и математике в 2016 году | май 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.52. | О проведении ГИА-9 по предметам по выбору в 2016 году | май 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.53. | О проведении ГИА-9 в резервные дни в ППЭ Белгородской области | май 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.54. | О направлении уполномоченных представителей ГЭК в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016 году | май 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.55. | Определение минимального количества баллов по обязательным предметам по русскому языку и математике | июнь 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.2.56. | Определение минимального количества баллов по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) | июнь 2016 г | департамент, ГЭК |
| 1.2.57. | О проведении ГИА-9 в дополнительный период в Белгородской области в 2015/2016 учебном году (для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА-9) | июль 2016 г. | Департамент, ГЭК |
| 1.2.58. | О проведении ГИА-9 в дополнительный период в Белгородской области в 2015/2016 учебном году (для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА-9) | сентябрь 2016 г. | Департамент, ГЭК |
| 1.3. Подготовка информационных писем департамента образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 1.3.1. | Об использовании результатов ГИА за 2015 год (о совершенствовании преподавания предметов «Математика», «Русский язык», «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Обществознание», «История», «Информатика и ИКТ», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» в 2015/2016 учебном году с учетом результатов ГИА) | декабрь 2015 г. | департамент |
| 1.3.2. | Об организации подготовки и проведения ГИА на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.3.3. | О работе телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.3.4. | О порядке информирования обучающихся IX классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.3.5. | Об использовании в 2015/2016 учебном году нормативных документов и методических рекомендаций при подготовке и проведении ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.3.6. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.3.7. | О порядке работы государственной конфликтной комиссии Белгородской области | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.3.8. | О порядке и сроках представления документов в ГЭК Белгородской области для рассмотрения вопроса о повторном допуске к участию в ГИА-9 отдельных категорий обучающихся | июнь 2016 г. | департамент |
| 1.4. Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 1.4.1. | Подготовка справочных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | октябрь 2015 г. - апрель 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 1.4.2. | Подготовка справочных материалов для организации информирования участников ГИА-9 | октябрь 2015 г. - апрель 2016 г. | департамент |
| 1.4.3. | Составление общего сборника форм для проведения ГИА-9 | март 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 1.4.4. | Подготовка справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 | март 2016 г. | департамент |
| 1.4.5. | Правовая экспертиза нормативных правовых актов по проведению ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 1.4.6. | Разработка методических материалов по подготовке и проведению ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент |
| 1.4.7. | Подготовка методических рекомендаций по организации деятельности уполномоченных представителей ГЭК при выявлении нарушений порядка проведения ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент |
| 2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 2.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классах в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.2. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных муниципальными координаторами по организации и проведению ГИА-9 в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.3. | Сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных организациях, участвующих в ГИА-9 в 2015/2016 учебном году | октябрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.4. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА-9 по обязательным предметам (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) с учетом оптимизации | октябрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.5. | Организация и обеспечение работы ГЭК Белгородской области | октябрь 2015 г. - июль 2016 г. | департамент |
| 2.6. | Формирование предварительного состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, учреждений среднего профессионального образования) | ноябрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.7. | Формирование предварительного состава предметных комиссий (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, учреждений среднего профессионального образования) | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.8. | Организация работы телефона «горячей линии» | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.9. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников ГИА-9 по 13 общеобразовательным предметам в 2015/2016 учебном году | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.10. | Предварительное определение схемы распределения участников ГИА-9 по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.11. | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения ГИА – 9 (далее РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС) базы данных участников ГИА | в соот-ветствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС | МОУО, БелРЦОКО |
| 2.12. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | февраль 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 2.13. | Проведение пробного ОГЭ по математике на региональном уровне | февраль 2016 г | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.14. | Подготовка кандидатур для включения в состав общественных наблюдателей | февраль – март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 2.15. | Предварительное определение схемы распределения участников ГИА-9 по предметам по выбору по пунктам проведения экзаменов (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | март 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.16. | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9 | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 2.17. | Формирование состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения ГИА-9 в 2016 году | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.18. | Назначение лиц ответственных за прием, передачу, хранение и уничтожение материалов и документов ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.19. | Определение мест хранения экзаменационных материалов ГИА – 9 и схемы их доставки в ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ | февраль – март 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.20. | Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение аттестата особого образца | май 2016 г. | департамент |
| 2.21. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 | до 01.04. 2016 г. | МОУО |
| 2.22. | Тиражирование контрольно-измерительных материалов для проведения ГИА для ОГЭ | апрель – май 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 2.23. | Тиражирование контрольно-измерительных материалов для проведения ГИА-9 для ГВЭ | апрель – май 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 2.24. | Формирование и комплектование индивидуальных пакетов с бланками ответов №1,2, контрольно-измерительными материалами, сопроводительными документами по ГИА-9 в форме ОГЭ | апрель-май 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 2.25. | Формирование и комплектование индивидуальных пакетов с экзаменационными материалами, сопроводительными документами по ГИА-9 в форме ГВЭ | апрель-май 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 2.26. | Организация и обеспечение работы предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 Белгородской области | апрель - июль 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.27. | Организация и обеспечение работы государственной конфликтной комиссии Белгородской области | апрель - июль 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.28. | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | апрель-май 2016 г. | МОУО, ОО |
| 2.29. | Организация получения и доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ | апрель – июнь 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.30. | Проведение по утверждённому расписанию ГИА-9 | апрель - июль 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.31. | Автоматизированное распределение уполномоченных членов ГЭК муниципального уровня по ППЭ | май – июнь 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.32. | Автоматизированное распределение участников ОГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ | май – июнь 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.33. | Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации во время проведения ГИА-9 на базе БелРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ | май – июнь 2016 г. | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.34. | Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА-9, информирование участников о решениях ГЭК | май – июнь 2016 г. | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.35. | Утверждение протоколов о результатах ГИА-9 по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ГИА-9 участников ГИА-9 2016 года | в соот-ветствии с единым расписа-нием экзаменов | ГЭК |
| 2.36. | Оснащение пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования стационарными и переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения | в течение учебного года | Департамент, ГЭК, МОУО, БелРЦОКО |
| 2.37. | Оснащение помещений, определенных для работы предметных и конфликтной комиссий государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования средствами видеонаблюдения | в течение учебного года | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в выпускных классах, а также лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 3.1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение года | департамент, БелРЦОКО |
| 3.2. | Совершенствование программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, с учетом анализа результатов сдачи ГИА-9 в 2015 году | август-декабрь 2015 г. | департамент, БелИРО |
| 3.3. | Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к основному государственному экзамену». | август – октябрь 2015 г. | МОУО, БелИРО |
| 3.4. | Разработка школьных комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, в том числе в первую очередь по обязательным предметам - русскому языку и математике учащихся 7-9 классов | август – октябрь 2015 г. | МОУО, ОО |
| 3.5. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА-9, а также по предметам по выбору | в течение года | МОУО, ОО |
| 3.6. | Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускного класса к ГИА-9 | август – октябрь 2015 г. | МОУО, ОО |
| 3.7. | Организация обучения на региональном уровне работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 | декабрь 2015 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 3.8. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 | декабрь 2015 г. | департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 3.9. | Организация обучения на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | декабрь 2015 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 3.10. | Организация обучения на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2015 г.- январь 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 3.11. | Организация обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 | март-апрель 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 3.12. | Организация обучения на региональном уровне уполномоченных представителей ГЭК | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 3.13. | Организация обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе государственной конфликтной комиссии | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 3.14. | Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК, МОУО |
| 3.15. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения ГИА-9 | апрель 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 3.16. | Консультации различных категорий участников ГИА-9 | в течение года | департамент, ГЭК |
| 4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 4.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта департамента образования Белгородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение года | департамент, ГЭК |
| 4.2. | Участие в тематических передачах по областному телевидению и радио | в течение года | департамент, ГЭК |
| 4.3. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Белгородской области по вопросам ГИА-9 | в течение года | департамент, ГЭК |
| 4.4. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений (организаций), работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, представителей общественности | в течение года | департамент, ГЭК |
| 4.5. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА – 9 | в течение года | департамент, ГЭК |
| 4.6. | Организация консультационной поддержки участников ГИА-9, оказание психолого-педагогической помощи участникам ГИА-9 | в течение года | департамент, ГЭК, МОУО |
| 4.7. | Информирование участников ГИА-9 о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 9 | январь 2016 г | ОГБОУ «БРЦПМСС» |
| 4.8. | Подготовка психолого – медико – педагогических рекомендаций по сопровождению участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА-9 для всех категорий выпускников | февраль 2016 г | ОГБОУ «БРЦПМСС» |
| 4.9. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 | январь - апрель 2016 г. | департамент, ГЭК, ОО |
| 4.10. | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | январь - апрель 2016 г. | МОУО, ОО |
| 4.11. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9 | февраль - апрель 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 4.12. | Организация информационных стендов, размещение информации по ГИА-9 на официальных сайтах ОО | весь период | ОО |
| 4.13. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | департамент, ГЭК |
| 4.14. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведению муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОО в период подготовки к экзаменам». | январь-май 2016 г. | МОУО, ОО |
| 4.15. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ГИА-9, педагогов. | январь-май 2016 г. | МОУО, ОО |
| 4.16. | Размещение на сайте департамента образования Белгородской области информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | апрель 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 4.17. | Создание и организация работы веб-ресурса по информированию участников ГИА-9 | май - июль 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 5.1. | Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения ГИА-9 органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями | в течение года | департамент |
| 5.2. | Изучение вопросов за организацией доставки экзаменационных материалов ГИА-9, их обработки, передачи и хранения | весь период | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 5.3. | Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области образования в части подготовки и проведения ГИА-9 | апрель - август 2016 г. | департамент |
| 5.4. | Изучение вопросов за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ, БелРЦОКО | апрель - июнь 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 5.5. | Изучение вопросов за соблюдением процедуры проведения ГИА-9 | май - июнь 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 5.6. | Изучение вопросов за соблюдением процедуры обработки материалов ГИА-9 и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом | май - июнь 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 5.7. | Изучение вопросов по апробации технологии отслеживания КИМов в сети «Интернет» | май - июнь 2016 г. | БелРЦОКО |
| 5.8. | Принятие мер по правоприменительной практике по части 4 статьи 19.30 и статьи 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ГИА | август – сентябрь 2016 г. | департамент |
| 5.9. | Принятие мер по выявлению фактов нарушения процедуры ГИА-9 путем выборочного просмотра материалов видеофиксации в период проведения ГИА-9 | май - июнь 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 6.1. | Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях области | март 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 6.2. | Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации | январь, апрель 2016 г | ОО |
| 6.3. | Анализ прохождения тренингов и зачетов в интернет-системе дистанционной подготовки экспертов Федерального бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» | апрель – май 2016 г. | департамент, ГЭК |
| 6.4. | Диагностика основных результатов государственной итоговой аттестации: - по участникам ГИА-9 в разрезе каждого муниципального образования, ОО, ППЭ и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный ГЭК; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. | май-август 2016 г. | департамент, ГЭК, БелРЦОКО |
| 6.5. | Подготовка анализа статистических данных ГИА-9 | июль - август 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 6.7. | Подготовка отчётных материалов в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по итогам ГИА-9 | июль - сентябрь 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 6.8. | Издание сборника статистических материалов по результатам ГИА-9 | август 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 6.9. | Издание сборника аналитических материалов по результатам ГИА-9 | август - сентябрь 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 7. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области |
| 7.1. | Составление и утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА-9 | март 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 7.2. | Заключение контракта на оказание услуг в области информационных технологий по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для целей проведения тестирования учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений Белгородской области с использованием автоматизированной информационной системы «Г(И)А» на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | февраль – март 2016 г. | департамент, БелРЦОКО |
| 7.3. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | февраль – март 2016 г. | МОУО |